## 惠圈
功能点 |  | HTML | 功能序号 | 相关流程图 | 相关库表 | 功能说明 | 功能评估结果 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际工期 | 负责人
首页 | 定位 | 16.1 | 19.1.19.2，19.3，19.4，19.9 |  | 城市开通记录表，城市与模块关系表，首页模块表，首页子模块，用户每次打开App的位置记录 | 定位当前所在城市，根据不同地理位置展示不同的首页功能。 | 只能定位城市，不能定位区县或者更详细的地址。 |  |  |  | 雷晶
| 搜索 | 16.1 | 3.1-3.6 |  | 商店表，相册表，子相册表，装饰品信息 | 根据店名搜索查询店铺信息，支持模糊查询 | 可以模糊查询，功能已实现 |  |  |  | 雷晶
| 扫码框 | 16.1 |  |  |  | 扫描二维码参加活动，扫码支付 | 操作流程不完整。 |  |  |  | 雷晶
| 滚屏 | 16.3 | 11.1 |  | 活动表 | 动态展示商户活动，可以分享(QQ,QQ空间,微信好友，微信朋友圈) | 微信无法分享推广，缺乏收藏功能 |  |  |  | 雷晶
| 未使用的优惠券提示 | 16.1 | 8.3 |  | 用户优惠券 | 点击时跳入优惠券模块，查询有效的优惠券。 | 已实现 |  |  |  | 雷晶
| 按照类型搜索店铺 | 16.5，3.4 | 3.1-3.6，5.4,5.7 | 快捷支付流程-用户线上支付.eddx | 商店表，相册表，子相册表，城市商家类型表，商户和商户类型关系表 | 类型包括：美食 丽人 健身 娱乐 其它。如果商户类型是美食类型则有点餐，外卖，预定，订单功能。可以进入店铺领取优惠券，给店铺留言，做推广(QQ,微信),拨打商铺电话，完成手机下单支付操作。 | 在线点餐，外卖功能不完整。 |  |  |  | 雷晶
| 券市场 | 16.10，3.4 | 3.1-3.6，5.4,5.7 | 同上 | 商店表，相册表，子相册表，城市商家类型表，商户和商户类型关系表 | 展示该区域内发行优惠券的商户，用户可以搜索店铺优惠，免费抢券，或者使用惠支付购买代金券。 | 可以抢券，使用惠支付购买代金券功能不完整。 |  |  |  | 雷晶
| 工银专享 | 16.10，3.4 | 3.1-3.6，5.4,5.7 | 同上 | 商店表，相册表，子相册表，城市商家类型表，商户和商户类型关系表 | 展示该区域工银专享店铺，显示不同的折扣，用户可以选择该类商户下单操作。 | 下单操作功能不完整。 |  |  |  | 雷晶
| 给商户留言 | 16.9 | 13.1 |  | 用户和商家的反馈交流信息 | 用户给商家留言 | 留言不能发送 |  |  |  | 雷晶
| 推荐商家 | 16.10，3.4 | 3.1-3.6，5.4,5.7 | 快捷支付流程-用户线上支付.eddx | 商店表，相册表，子相册表，城市商家类型表，商户和商户类型关系表 | 推荐附近的商家，用户可以选中店铺进行消费。 | 下单操作功能不完整。 |  |  |  | 雷晶
圈广场 | 关注 | 16.6 | 3.2 |  | 商家关注表 | 用户关注的商家 | 缺乏关注与取消关注功能 |  |  |  | 雷晶
| 足迹 | 16.6 | 7.5，3.1 |  | 用户进入商铺详情记录，商店表 | 用户浏览过的店铺历史记录。 | 看不到用户浏览的最新历史记录 |  |  |  | 雷晶
| 附近 | 16.6 | 19.4，3.1 |  | 城市与模块关系表，商店表 | 按距离排序显示附近的商铺信息。 | 距离太远，无法看到按距离排序效果。 |  |  |  | 雷晶
| 活动 | 16.6 | 11.1 |  | 活动表 | 用户查看附近商家进行的优惠打折活动 | 活动只能打电话参与不能线上参与 |  |  |  | 雷晶
优惠券 | 有效的 | 3.2 | 8.3 |  | 用户优惠券 | 查询用户可以使用的优惠券。 | 已实现 |  |  |  | 雷晶
| 历史的 | 3.2 | 8.3 |  | 用户优惠券 | 查询已过期和已经使用过的优惠券。 | 已实现 |  |  |  | 雷晶
我的 | 个人信息编辑 | 10 | 6.1 |  | 用户信息 | 编辑个人头像，昵称，姓名，性别,地区,个性签名，手机号。 | 可以编辑个人信息，无法修改头像 |  |  |  | 雷晶
| 我的付款码 | 16.7 | 6.1,6.3 |  | 用户信息，用户的银行卡关联 | 个人付款码，每分钟更新一次防止截图盗刷。 | 扫码可以进入支付界面，但支付流程不完整。 |  |  |  | 雷晶
| 我的银行卡 | 15 | 6.3 | 用户开通快捷支付.eddx | 用户的银行卡关联 | 用户绑卡开通快捷支付，支持信用卡。 | 无法完成具体操作流程，但根据平台上用户反馈，已实现 |  |  |  | 雷晶
|  |  | 6.3 | 解除银行卡绑卡.eddx | 用户的银行卡关联 | 用户解除绑卡，左滑可解除绑卡，防止用户绑错卡。 | 无法完成具体操作流程，根据平台上用户反馈，已实现 |  |  |  | 雷晶
| 支付管理 | 16.8 | 6.1 |  | 用户信息 | 设置个人支付密码，需要短信验证。 | 不能发验证码 |  |  |  | 雷晶
| 我的订单 | 11 | 10.1 |  | 订单表 | 查询已完成订单和未完成订单 | 无订单信息 |  |  |  | 雷晶
| 我的红包 | 12 | 8.6 |  | 用户红包表 | 查询收到的红包。红包只能消费不能提现。 | 无红包列表信息 |  |  |  | 雷晶
| 我的活动 | 4.2 | 11.2 |  | 用户活动报名及付费 | 包括进行中的活动 已完成的活动 收藏的活动信息。 | 看不到用户活动信息 |  |  |  | 雷晶
| 我的消息 | 13.1 | 12.1 |  | 商家会员卡优惠券消息 | 包括领到的优惠券信息，商家沟通的信息，商家广播信息。 | 看不到用户与商家沟通的消息 |  |  |  | 雷晶
| 对惠圈的建议 | 8.2 | 13.2 |  | 用户和平台反馈交流 | 用户反馈信息，给惠圈的建议。 | 不能留言 |  |  |  | 雷晶
| 修改密码 | 1 | 6.1 |  | 用户信息 | 用户修改登录密码。 | 不能发验证码 |  |  |  | 雷晶
| 设置 | 1 | 6.1，7.1，2.1,2.2,2.3，7.4 | 用户登录.eddx | 用户信息，用户登录记录，用户注册登录所有表，用户操作记录数。 | 登录与退出登录功能。 | 不能发验证码 |  |  |  | 雷晶
| 设置-用户注册 | 1 | 6.1，2.1,2.2,2.3 | 用户注册.eddx | 用户注册登录所有表 | 注册用户信息。 | 不能发验证码 |  |  |  | 雷晶
| 设置-忘记密码 | 1 | 6.1 | 用户重置登录密码.eddx | 用户信息 | 用户忘记密码 通过手机短信验证码重新设置 | 不能发验证码 |  |  |  | 雷晶
| 关于 | 14.1 |  |  |  | 服务电话(点击可拨打)，微信公众号，关于惠圈，检查版本。 | 已实现 |  |  |  | 雷晶

## 惠圈管家
功能点 |  | 功能说明 | 功能评估结果 | 数据表序号 | 页面展示序号 | 流程图 | 计划完成时间 | 实际工期 | 负责人
首页展示 | 总浏览量 | 点击总浏览进入用户统计页面，页面显示总浏览量，进入访 问量以及曲线图 | 首页展示用户浏览量以及各功能模块，点击总浏览量，进入访问量走势图，走势图可以按照用户浏览次数进行展示 | 7.5，3.1 | 18.1 |  |  |  | 王倩倩
| 收款 | （输入金额，可选输入不参与优惠的金额）点击确定，即提 醒打开摄像头，开始扫码，收款 | 点击收款，输入消费金额，然后进入扫码，扫描用户付款码，进行收款 | 10.1，10.2 | 15.1 | 商户扫用户收款（雷晶） |  |  | 王倩倩
| 收款扫码 |  | 扫码后可以获得金额，但进一步收款有问题 | [5 empty] | 王倩倩
| 验证码 | 输入兑换券/代金券或者活动的验证码，进行后台验证 | 验证用户购买或参加的兑换券/代金券/活动码（未测试） | 11.3 | 7 |  |  |  | 王倩倩
| 我的消息--优惠券 |  | 查看用户领取及使用优惠券的消息（经测试，用户领取后，并未收到消息） | 12.1，7.2 | 13.2 |  |  |  | 王倩倩
| 我的消息--会员卡 |  | 用户兑换或升级会员卡的消息(未测试） | 12.1，13.1，7.2 |  |  |  |  | 王倩倩
| 我的消息--会员沟通--进入聊天界面 |  | 查看用户发送给商家的消息并进入留言页面进行交流，但是在用户端并未找到给商家发送消息的入口 | 12.1，7.2 |  |  |  |  | 王倩倩
| 我的消息--异业广播 |  | 意义不确定 | [5 empty] | 王倩倩
| 营销活动--所有活动展示 | 包括图片、上传时间、是否发布、免费？ | 展示店铺的所以活动，包括未发布的，已发布的，已结束的 | 11.1,11.2,11.3 | 4.1,4.3 | 营销活动（徐超） |  |  | 王倩倩
| 营销活动--活动详情展示 | 包括发布状态（进行中，未发布，已结束）、 阅读数以及收藏数 | 查看具体某个活动的详情，可以展示活动的阅读数以及收藏数，但是在用户端不能收藏 | [5 empty] | 王倩倩
| 活动详情--编辑活动页面 | 对活动信息进行编辑保存 | 对活动详情进行添加或编辑 | [5 empty] | 王倩倩
| 活动详情--删除活动 |  | 删除某个活动（未测试） | [5 empty] | 王倩倩
| 活动详情--发布活动（未发布时） |  | 对未发布的活动，进行发布，已实现 | [5 empty] | 王倩倩
| 惠圈账本 页面显示 | 总的消费显示展示 | 店铺总的账单信息展示以及各类账单功能的展示 | 10.5 | 9.1 |  |  |  | 王倩倩
| 顾客清单（包括今天，一周，一月， 全部清单） | 单条记录中有用户头像，昵称，手机后4位，以及次数，消费，支付，优惠金额以及最后消费时间 统计：消费次数，消费金额，支付金额，优惠金额 | 单条记录中有用户头像，昵称，手机后4位，以及次数，消费，支付，优惠金额以及最后消费时间 统计：消费次数，消费金额，支付金额，优惠金额（目前没展示） | 10.5 |  |  |  |  | 王倩倩
| 退款清单（包括今天，一周，一月， 全部清单） | 单条记录应包含用户信息 统计：包括消费金额，退款金额 | 单条记录应包含用户信息 统计：包括消费金额，退款金额 | 10.6 |  |  |  |  | 王倩倩
| 消费未结算账单（包括今天，一周，一月，全部清单） | 单条记录应包含用户信息 统计：包括消费金额 | 单条记录应包含用户信息 统计：包括消费金额（目前没展示） | 10.5 |  |  |  |  | 王倩倩
| 补贴未结算账单（包括今天，一周，一月，全部清单） | 单条记录应包含用户信息 统计：包括消费金额与补贴金额 | 单条记录应包含用户信息 统计：包括消费金额与补贴金额 （目前没展示） | [5 empty] | 王倩倩
| 支付结算对账 | 单条显示，相应时间段内平台发起的清算资金 统计：包括合计笔数 消费金额 支付金额 | 单条显示，相应时间段内平台发起的清算资金 统计：包括合计笔数 消费金额 支付金额（目前没展示） | 10.5 |  |  |  |  | 王倩倩
| 补贴结算对账 | 单条显示，相应时间段内平台发起的补贴资金 统计：包括合计笔数 消费金额 支付金额 补贴金额 | 单条显示，相应时间段内平台发起的补贴资金 统计：包括合计笔数 消费金额 支付金额 补贴金额 （目前没展示） | [5 empty] | 王倩倩
| 账单查询（包括今天，一周，一月， 全部清单），可按照订单号或手机号查询 | 单条记录中有用户头像，昵称，手机后4位，以及消费，支付，优惠金额，消费时间和订单号 统计：包括合计笔数 消费金额 支付金额 | 单条记录中有用户头像，昵称，手机后4位，以及消费，支付，优惠金额，消费时间和订单号 统计：包括合计笔数 消费金额 支付金额 | 10.5 |  |  |  |  | 王倩倩
| 账单查询--账单详情 | 查看相应记录的账单详情 | 查看相应记录的账单详情 | 10.5 |  |  |  |  | 王倩倩
| 我的订单 | 根据订单号后4位/手机号/餐号查询订单 | 店铺的所有订单展示 | 10.1，10.2， 10.3 | 11.2 |  |  |  | 王倩倩
| 查询--门店订单 | 查看门店订单（且可以根据订单号后4位/手机号/餐号查询订单），还包括上一天，今天，下一天 | 查看门店订单（且可以根据订单号后4位/手机号/餐号查询订单），还包括上一天，今天，下一天（未测试） | [5 empty] | 王倩倩
| 查询--外卖订单 | 查看外卖订单（且可以根据订单号后4位/手机号/餐号查询订单），还包括上一天，今天，下一天 | 查看外卖订单（且可以根据订单号后4位/手机号/餐号查询订单），还包括上一天，今天，下一天（未测试） | [5 empty] | 王倩倩
| 筛选（门店和外卖订单页面） | 根据订单状态（已下单，已接单，已派送，已送达，已撤销）进行查询 | 根据订单状态（已下单，已接单，已派送，已送达，已撤销）进行查询（未测试） | [5 empty] | 王倩倩
王倩倩
惠员卡 | 页面信息展示 | 总会员数，近一个月新增，总消费金额，总积分，3个月到期的积分 | 页面展示总会员数，近一个月新增，总消费金额，总积分，3个月到期的积分 | 9.1,9.2,9.3 | 5 |  |  |  | 王倩倩
| 条形图 | 页面展示会员增长走势图以及金额消费走势图，均为条形图 | 页面展示会员增长走势图以及金额消费走势图，均为条形图 | [5 empty] | 王倩倩
| 设置--页面展示 | 展示惠员卡规则（金卡，银卡，白金卡） | 展示惠员卡规则（金卡，银卡，白金卡） | [5 empty] | 王倩倩
| 设置--编辑 | 可编辑会员等级 | 设置会员卡等级以及相应等级所需积分与优惠折扣 | [5 empty] | 王倩倩
| 根据卡的类别查询用户消费与抵扣记录 |  | 根据卡的类别查询用户消费、优惠、抵扣记录等，比如银卡会员记录 | [5 empty] | 王倩倩
| 查询记录--排序 | 可选按办卡时间、消费时间、消费金额、消费次数排序 | 可选按办卡时间、消费时间、消费金额、消费次数排序 | [5 empty] | 王倩倩
王倩倩
优惠券 | 页面展示（当前优惠券展示） | 还包括发放次数，共抵扣金额，消费金额，消费人次，未使用的劵数，以及每批次的消费走势图和人次走势图 | 优惠券页面展示，包括当前发放的优惠券信息，还包括发放次数，共抵扣金额，消费金额，消费人次，未使用的劵数，以及每批次的消费走势图和人次走势图（走势图无数据展示） | 8.2，8.3，8.11 | 3.1 | 发布优惠券（李成阳） |  |  | 王倩倩
| 添加抵扣劵 | 可设置减免金额，发行张数，满额使用，有效期，领取日期，满额送券以及优惠券说明，预览---提交 | 设置添加抵扣劵的发放规则以及张数等相关信息，用于发布优惠券 | 8.1，8.2，8.11 | 3.3 |  |  |  | 王倩倩
| 添加折扣劵 | 与抵扣劵类似，可设置折扣等 | 与抵扣劵类似，可设置折扣等 | [5 empty] | 王倩倩
| 预览页面展示 | 可提交，提交后即生效 | 展示优惠券的预览效果 | [5 empty] | 王倩倩
| 当前优惠券的详情查询 | 批次，数量，使用日期，每天使用时间，劵名，满送情况，使用说明，以及领取张数和使用张数 | 查看当前优惠券的详细信息，包括批次，数量，使用日期，每天使用时间，劵名，满送情况，使用说明，以及领取张数和使用张数 | 8.2,8.3，8.11，8.4 | 3.1 |  |  |  | 王倩倩
| 当前优惠券的启用与停发 |  | 对当前优惠券进行启用与停发操作 | [5 empty] | 王倩倩
| 查看--我发布的优惠券 | （根据劵的状态图标不同） | 查看本店铺发布的优惠券 | [5 empty] | 王倩倩
| 查看--优惠券的详情 |  | 查看具体某个优惠券的详情 | [5 empty] | 王倩倩
| 查看--优惠券的领取人员 |  | 查看优惠券的领取人员，经测试，发布优惠券，用户领取后，查询不到 | [5 empty] | 王倩倩
| 优惠券分享功能 | 可分享至朋友圈，QQ空间等 | 不能分享至微信好友和qq | [5 empty] | 王倩倩
王倩倩
我的 | 页面展示 |  | 我的页面展示 |  | 18.2 |  |  |  | 王倩倩
| 商铺信息详情展示 | 设置营业时间 餐厅设置 店铺简介 | 我的店铺信息展示与设置 可以设置营业时间，餐厅设置，店铺简介 | 3.1,3.4,3.5,8.2 | 6 |  |  |  | 王倩倩
| 设置营业时间段--添加/修改功能 | 还应具备删除功能 | 只有添加修改，没有删除 | 3.1 |  |  |  |  | 王倩倩
| 餐厅设置（运行模式） | 设置餐厅模式（堂食/桌号/外卖），选择外卖时需添加配送方案 | 设置餐厅模式（堂食/桌号/外卖），选择外卖时需添加配送方案 | 1.1 |  |  |  |  | 王倩倩
| 外卖--配送方案--添加/修改 | 还应具备删除功能 | 外卖配送方案的添加与修改，主要是配送距离、配送费用与配送时间的设置 | 3.3 |  |  |  |  | 王倩倩
| 我的店铺--页面展示 |  | 我的店铺页面信息展示 | 1.1 |  |  |  |  | 王倩倩
| 我的订单--（与首页中我的订单一致） | 略 | 与首页中相同，略 | [5 empty] | 王倩倩
| 店铺装修 | 包括产品图片和环境图片的上传，与产品相册名称的修改，环境图片标题修改 | 包括产品图片和环境图片的上传，与产品相册名称的修改，环境图片标题修改，其中在上传产品图片时，附带须填写产品名称与价格 | 3.4,3.5,3.6，4.1，4.2 |  |  |  |  | 王倩倩
| 页面展示图片--浏览图片 |  | 已实现 | [5 empty] | 王倩倩
| 我发布的的优惠券，展示 | 功能重复 | 功能重复 | 8.2,8.3，8.4,8.11 | 3.1 |  |  |  | 王倩倩
| 优惠券的分享 | 功能重复 | 功能重复 | [5 empty] | 王倩倩
| 优惠券的领取人员查询 | 功能重复 | 功能重复 | [5 empty] | 王倩倩
| 惠圈建议留言 |  | 给惠圈平台的留言，测试不能留言 | 13.2 | 8.2 |  |  |  | 王倩倩
| 修改密码 |  | 修改用户密码 | 5.1 | 2 |  |  |  | 王倩倩
| 忘记密码--手机短信验证 |  | 不能发送验证 | [5 empty] | 王倩倩
| 接收短信设置，增加手机号 |  | 添加接收支付短信的员工手机号 | 10.4 | 15.2 |  |  |  | 王倩倩
| 关于--页面展示 |  | 展示关于内容 | [5 empty] | 王倩倩
| 设置--是否接收支付短信 |  | 设置是否接收支付短信 | 5.1 |  |  |  |  | 王倩倩
| 退出登录 |  | 退出登录 | 5.1 |  |  |  |  | 王倩倩
王倩倩
登录 | 登录 |  | 登录系统 | 2.1 2.2 2.3 5.1，7.4，19.7,19.6,19.11 | 2.1,2.3 | 商家入驻激活与登录（王倩倩） |  |  | 王倩倩
| 账号激活（手机验证） |  | 商户激活账号，测试不能发验证码 | 5.1 |  |  |  |  | 王倩倩
| 我要入驻--去开店 | 添加店铺信息，进行申请开店 | 商户申请入驻店铺 | 1.3 |  |  |  |  | 王倩倩

## 商圈服务平台 (1-7）
功能点 |  | 功能说明 | 功能评估结果 | 数据表 | html | 负责人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际工期
| 权限分配 | 根据不同的用户分配不同的权限 | 无法测试 | 2.1 2.2 2.3 19.5 19.6 19.7 19.11 | 17.17 | 李成阳
登陆
地推商户--商户列表 | 条件查询 | 根据商家名查询 | 已实现通过表1.1 | 1.1 5.1 3.3 3.5 1.2 | 17.1 | 李成阳
| 下拉列表 | 采纳情况（未采纳，已采纳） | 已实现通过表1.2 |  |  | 李成阳
| 分页 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
| 商户列表信息显示 | 显示地推商户基本信息概况 | 已实现 |  |  | 李成阳
| 模态框 | 点击不采纳出现模态框，填写不采纳理由 | 无法采纳使用表1.2 |  |  | 李成阳
| 删除 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
地推商户--数据导出 | 时间显示 | 填写交易时间 | 已实现 |  | 17.1 | 李成阳
| 导出Excel表 |  | 浏览器出现乱码 |  |  | 李成阳
李成阳
李成阳
李成阳
品牌管理--品牌列表 | 条件查询 | 根据名称查询 | 已实现通过表5.5 | 5.5 | 17.2 | 李成阳
| 修改数据页面跳转编辑品牌 | 点击页面会跳转 | 已实现 |  |  | 李成阳
| 分页查询 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
品牌管理--编辑品牌 | 上传图片 | 上传品牌logo图片 | 上传不了可能服务器关闭通过表5.5 | 5.5 | 17.2 | 李成阳
李成阳
李成阳
商户相关管理--商户列表 | 条件查询 | 根据商家相关信息查询 | 已实现通过表3.1 1.3 | 3.1 1.3 | 17.3 | 李成阳
| 下拉列表显示 | 显示商家类型，地区等 | 已实现通过表3.1 |  |  | 李成阳
| 编辑大店长 | 跳转编辑大店长页面，进行添加大店长操作 | 已实现 |  |  | 李成阳
| 红包分析 | 跳转红包分析页面，显示商家发放红包数量，使用金额，平台红包金额等 | 已实现
李成阳
| 优惠券分析页面 | 跳转优惠券分析页面，显示优惠券相关信息 | 已实现
李成阳
| 商户清算导出 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
| 点击商家名 | 跳转商户详细信息页面，显示商户员工列表，商户会员卡列表，商户优惠券列表，商户活动列表详情 | 已实现
李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
| 导出Excel表 |  | 浏览器出现乱码 |  |  | 李成阳
商户相关管理--编辑商户 | 所属品牌 | 添加品牌 |  | 3.1 4.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 | 17.3 | 李成阳
| 基本信息 | 针对用户提交的基本信息，进行添加 | 已实现通过表5.5
| 所属商圈 | 描述这家店铺是属于哪个地方的商圈管理
| 商户大店长信息 | 填写大店长信息，大店长为商店最高等级
| 商户的工行相关信息 | 填写工行基本信息
| 商户服务 | 填写商务店铺是否允许的一些操作，和上传商铺相关图片 | 图片上传失败可能服务器关闭，对应表3.1
| 邀请的奖励系数设置 | 根据注册奖励系数和消费系统计算奖励值 | 已实现3.1 |  |  | 李成阳
| 产品相册 |  | 模态框 |  |  | 李成阳
商户相关管理--商户入驻申请 | 数据展示 |  | 已实现 | 1.3 | 17.3 | 李成阳
| 下拉列表 | 点击已处理 | 已实现通过表1.3 |  |  | 李成阳
| 分页 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
商户相关管理--商户员工列表（没有页面） | 数据回显 |  | 没有页面无法测试 |  | 17.3 | 李成阳
| 下拉列表 |  |  |  |  | 李成阳
李成阳
商户相关管理--编辑商户员工 | 下拉列表 | 根据不同的店员角色赋予不同的店长或大店长 | 已实现通过表5.1 | 5.1 5.2 | 17.3 | 李成阳
李成阳
李成阳
商户相关管理--商户优惠券列表 | 条件查询 | 根据自定义条件查询 | 已实现通过表8.2 | 8.2 | 3.3 | 李成阳
| 下拉列表信息显示 |  | 已实现8.2 |  |  | 李成阳
李成阳
商户相关管理--编辑优惠券 | 下拉列表 | 选择优惠券类型 | 已实现 | 8.1 8.2 8.8 8.11 | 3.3 | 李成阳
| 抢礼盒 | 相当于发红包功能，设置抢礼盒基本信息 | 已实现8.8 |  |  | 李成阳
| 图片上传 | 上传优惠券图片 | 上传不了可能服务器关闭8.11 |  |  | 李成阳
商户相关管理--商户订单列表 | 条件查询 | 根据订单相关信息查询 | 已实现10.1 | 10.1 | 17.3 | 李成阳
| 分页查询 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
| 下拉列表 | 显示支付状态，订单类型，城市 | 已实现10.1 |  |  | 李成阳
商户相关管理--账单列表 | 下拉列表 | 显示支付状态 | 已实现10.1 | 10.1 | 9.2 | 李成阳
| 模态框 | 点击结算平台补贴，弹出模态框 | 已实现 |  |  | 李成阳
| 条件查询 | 根据账单基本信息查询 | 已实现 |  |  | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
商户相关管理--商户红包列表 | 下拉框 | 红包启用还是禁用 | 已实现 | 8.7 | 17.3 | 李成阳
| 条件查询 | 根据红包名，商家名查询 | 没有数据无法操作 |  |  | 李成阳
| 分页展示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
商户相关管理--编辑红包 | 下拉列表 | 选择红包类型，商店名 | 已实现8.7 | 8.11 8.7 | 17.3 | 李成阳
| 红包相关规则 | 填写红包基本信息，规则
| 图片上传 | 上传红包相关的图片 | 上传失败可能服务器关闭8.11 |  |  | 李成阳
商户相关管理--商户活动列表 | 条件查询 | 根据商店名，活动名查询 | 已实现11.1 | 11.1 | 4.3 | 李成阳
| 下拉列表 | 选择活动是否发布，禁止，取消等 | 已实现11.1 |  |  | 李成阳
李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
商户相关管理--编辑活动 | 下拉列表 |  | 已实现11.1 | 11.1 11.2 | 17.3 | 李成阳
| 活动基本信息 | 填写活动相关信息，时间，活动说明，归属等
| 富文本编辑器 | 自定义一些文字格式，图片等 | 已实现 |  |  | 李成阳
| 图片上传 | 上传logo图片，长条图片，海报图片 | 上传失败可能服务器关闭11.1 |  |  | 李成阳
商户相关管理--商户会员卡列表 | 禁用启动操作 |  | 已实现9.1 | 9.1 | 5 | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
| 条件查询 | 根据商店名查询 | 已实现9.1 |  |  | 李成阳
| 下拉列表 | 根据查询状态启动还是禁用查询 | 已实现9.1 |  |  | 李成阳
李成阳
商户相关管理--编辑会员卡 | 下拉列表 | 选择商店名 | 已实现9.1 | 9.1 8.11 | 5 | 李成阳
| 图片上传 | 上传会员卡背景图片 | 上传失败8.11 |  |  | 李成阳
商户相关管理--商家类型列表 | 条件查询 | 根据类型描述查询 | 已实现 | 5.3 5.4 5.7 | 17.3 | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
李成阳
商户相关管理--编辑商家类型 | 下拉列表显示 | 所在城市选择 | 已实现5.3 | 5.3 5.7 | 17.3 | 李成阳
| 商家类型基本信息 | 填写商家类型的描述，数值，标志等
| 图片上传 | 选择商家图标，分类图片上传 | 上传失败可能服务器关闭5.3 |  |  | 李成阳
用户相关管理--用户列表（无法显示） |  |  | 无法测试 |  | 17.4 | 李成阳
用户相关管理--用户添加 | 基本信息 | 填写用户基本信息手机号，密码，用户名等 | 已实现6.1 | 6.1 | 17.4 | 李成阳
用户相关管理--用户会员卡 | 查询 | 根据用户名，手机号，商家名查询 | 已实现9.2 | 9.2 | 17.4 | 李成阳
| 分页显示 |  |  |  |  | 李成阳
用户相关管理--用户优惠券 | 删除 |  | 已实现 | 8.3 | 3.4 | 李成阳
| 导出Excel |  |  |  |  | 李成阳
| 查询 | 根据优惠券信息查询列表 | 已实现8.3 |  |  | 李成阳
| 下拉列表 | 显示优惠券各种类型 | 已实现8.3 |  |  | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
用户相关管理--用户红包 | 用户领取列表 | 显示用户领取时对应昵称，手机号，金额，日期 | 已实现 | 8.6 | 17.4 | 李成阳
| 用户使用列表 | 显示用户使用时间，使用商家，平台红包金额等 | 已实现
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
用户相关管理--用户圈值 | 基本信息显示 | 显示用户增加圈值事由 | 已实现 | 6.4 | 17.4 | 李成阳
| 条件查询 | 根据用户昵称，手机号查询 | 已实现 |  |  | 李成阳
用户相关管理--用户银行卡 | 条件查询 | 根据订单相关信息查询 | 已实现6.3 | 6.3 | 17.4 | 李成阳
| 用户银行卡基本信息 | 显示订单基本信息，交易情况
| 导出Excel |  | 已实现 |  |  | 李成阳
| 下拉列表 | 显示签约的各种状态 | 已实现 |  |  | 李成阳
用户相关管理--用户绑卡数据导出 | 导出基本信息 | 导出用户在某个时间段的一些信息 | 已实现 |  | 17.4 | 李成阳
惠圈平台相关管理--惠圈平台人员列表 | 下拉列表 | 显示角色相关人员 | 已实现14.1 | 14.1 | 17.5 | 李成阳
| 删除 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
| 分页 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
李成阳
惠圈平台相关管理--惠圈管理员日志 | 条件查询 | 根据操作员查询，时间查询对应操作信息 | 已实现14.2 | 14.2 | 17.5 | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
惠圈平台相关管理--编辑人员 | 下拉列表 | 对应角色相关人员 | 已实现14.1 | 14.1 | 17.5 | 李成阳
惠圈平台相关管理--惠圈平台优惠券 | 下拉列表 | 显示优惠券类型，是否在顾客端显示 | 已实现8.2 | 8.2 8.5 | 17.5 | 李成阳
| 条件查询 | 根据优惠券批次号查询 | 已实现8.2 |  |  | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
李成阳
惠圈平台相关管理--编辑优惠券 | 和商户相关管理编辑优惠券一样页面 |  | 已实现 | 8.2 | 17.5 | 李成阳
惠圈平台相关管理--平台红包列表 | 条件查询 | 根据商家名，红包名，时间查询 | 已实现8.7 | 8.7 | 17.5 | 李成阳
| 下拉列表 | 显示红包状态是否启用 | 已实现8.7 |  |  | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
李成阳
惠圈平台相关管理-编辑红包 | 和商户相关管理编辑红包一样页面 |  | 已实现 | 8.7 | 17.3 | 李成阳
惠圈平台相关管理--平台活动列表 | 下拉列表 | 根据是否发布进行查询 | 已实现 | 11.1 11.2 11.3 | 17.5 | 李成阳
| 条件查询 | 根据活动名查询 | 已实现11.1 |  |  | 李成阳
| 基本信息 | 展示活动相关信息，时间
| 启用状态显示 | 显示状态是否结束 | 已实现11.1 |  |  | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
李成阳
惠圈平台相关管理--编辑活动 | 和商户相关管理编辑红包一样的页面 |  | 已实现 | 11.1 11.2 | 17.3 | 李成阳
活动管理--工行活动列表 | 条件查询 | 根据工行活动名查询 | 已实现11.1 | 11.1 | 17.6 | 李成阳
| 分页显示 |  | 已实现 |  |  | 李成阳
李成阳
消息管理--平台消息 | 分页查询 |  | 已实现12.1 | 12.1 | 17.7 | 李成阳
消息管理--消息查询统计（没有东西） |  |  | 没有数据无法测试 |  | 17.7 | 李成阳

## 商圈服务平台（8-16）
功能点 |  | 功能说明 | 数据序号 | html序号 | 功能评估结果 | 计划完成时间 | 实际工期 | 负责人
城市开通管理 | 列表 | 城市列表展示 | 19.3 | 17.9 | 开通和未开通的城市的展示 |  |  | 徐超
| 查询 | 按照省份、是否开通条件查询 | 19.3 | 17.9 | 根据省份，开通状态可以查询出开通和未开通的城市 |  |  | 徐超
| 开通、关闭 | 开通、关闭 | 19.3 | 17.9 | 如果点击开通，可以在用户app上看到对应开通的城市列表 |  |  | 徐超
| 查看 | 查看首页模块 | 19.4 | 17.9 | 可以在用户app首页对应的城市对应哪些模块 |  |  | 徐超
| 分页查询 |  |  | 17.9 |  |  |  | 徐超
| 展示模块列表 | 展示模块列表 | 19.4 | 17.9 | 可以在用户app首页对应的城市对应哪些模块 |  |  | 徐超
| 添加模块 | 添加模块 | 19.1 | 17.9 | 增加城市对应的首页的模块 |  |  | 徐超
| 模块操作 | 显示、隐藏、排序 | 19.4 | 17.9 | 如果点击显示可以在用户app首页看到显示对应的模块 |  |  | 徐超
| 模块操作 | 添加滚屏 |  | 17.9 | 对应用户app上要展示首页活动的轮播图 |  |  | 徐超
| 模块操作 | 查看子模块 | 5.3 | 17.9 | 每个城市对应哪些分类（美食，丽人。。。） |  |  | 徐超
| 模块操作 | 添加品牌 | 19.8 | 17.9 |  |  |  | 徐超
| 模块操作 | 显示模板 |  | 17.9 |  |  |  | 徐超
| 模块操作 | 添加子模块 | 19.2 | 17.9 |  |  |  | 徐超
APP升级记录-商家端升级记录 | 列表 | 商家端升级记录列表展示，展示的是版本名称版本号，创建时间，升级路径，是否必须更新，以及升级的内容 | 21.1 | 17.10 | 商家端app升级记录的记录 |  |  | 徐超
| 查询 | 按照版本号版本名字查询 | 21.1 | 17.10 |  |  |  | 徐超
| 编辑 | 编辑商家端APP版本名称，版本号，更新路径，更新内容，以及是否必须升级的操作 | 21.1 | 17.10 |  |  |  | 徐超
| 分页查询 |  |  | 17.10 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.10 |  |  |  | 徐超
APP升级记录-编辑商家端APP更新记录 |  |  |  | 17.10 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.10 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.10 |  |  |  | 徐超
APP升级记录-客户端升级记录 | 列表 | 顾客端升级记录列表展示，展示的是版本名称版本号，创建时间，升级路径，是否必须更新，以及升级的内容 | 21.2 | 17.10 | 顾客端app升级记录的记录 |  |  | 徐超
| 分页查询 |  | 21.2 | 17.10 |  |  |  | 徐超
| 查询 | 按照版本号版本名字查询 | 21.2 | 17.10 |  |  |  | 徐超
| 编辑 | 编辑客户端APP版本名称，版本号，更新路径，更新内容，以及是否必须升级的操作 | 21.2 | 17.10 |  |  |  | 徐超
APP升级记录-编辑PC端更新记录 |  |  |  | 17.10 | pc端升级记录的记录 |  |  | 徐超
APP升级记录-PC端升级记录 | 编辑 | 编辑PC端APP版本名称，版本号，更新路径，更新内容，以及是否必须升级的操作 | 21.3 | 17.10 |  |  |  | 徐超
| 分页查询 |  | 21.3 | 17.10 |  |  |  | 徐超
| 列表 | PC端升级记录列表展示，展示的是版本名称版本号，创建时间，升级路径，是否必须更新，以及升级的内容 | 21.3 | 17.10 |  |  |  | 徐超
| 查询 | 按照版本号版本名字查询 | 21.3 | 17.10 |  |  |  | 徐超
APP崩溃日志-顾客端APP崩溃日志 | 列表 | 顾客端app崩溃日志列表展示，展示的是崩溃时间和对应的log文件 | 20.1 | 17.11 | 顾客端app崩溃日志的记录 |  |  | 徐超
| 查询 | 按照开始时间，结束时间查询 | 20.1 | 17.11 |  |  |  | 徐超
| 查看 | 查看log文件，log文件记录的是崩溃的原因 | 20.1 | 17.11 |  |  |  | 徐超
| 分页查询 |  |  | 17.11 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.11 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.11 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.11 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.11 |  |  |  | 徐超
APP崩溃日志-商家端APP崩溃日志 | 列表 | 商家端app崩溃日志列表展示，展示的是崩溃时间和对应的log文件 | 20.1 | 17.11 | 商家端app崩溃日志的记录 |  |  | 徐超
| 分页查询 |  | 20.1 | 17.11 |  |  |  | 徐超
| 查询 | 按照开始时间，结束时间查询 | 20.1 | 17.11 |  |  |  | 徐超
| 查看 | 查看log文件，log文件记录的是崩溃的原因 | 20.1 | 17.11 |  |  |  | 徐超
APP配置管理-首页模块列表 | 列表 | 首页模块列表展示，展示的是模块的中文描述，模块值，模板内容 | 19.1 | 17.12 | 用户app对应的可选择的首页模块 |  |  | 徐超
| 编辑 | 编辑模块的中文描述，模块值，模板内容 |  | 17.12 |  |  |  | 徐超
| 新增模块 | 也是编辑模块的中文描述，模块值，模板内容 |  | 17.12 |  |  |  | 徐超
APP配置管理-筛选条件管理 | 列表 | 列表展示，展示的是查询名，所属模块，是否显示 | 7.7 | 17.12 | 搜索店铺时对应的筛选条件 |  |  | 徐超
| 新增筛选条件 | 新增的筛选条件需要编写，查询名，以及所属模块，以及选中时图片，未选中时图片，还要操作是否显示此查询条件 | 7.7 | 17.12 |  |  |  | 徐超
系统参数—顾客端 | 分页查询 |  | 17.1 | 17.13 |  |  |  | 徐超
| 列表 | 顾客端系统列表展示，展示参数，参数中文描述，参数值，创建时间等 | 17.1 | 17.13 | 顾客端系统参数的描述 |  |  | 徐超
| 编辑 | 编辑，app类型是顾客端还是商家端，以及参数英文描述，以及参数中文描述，还要选择参数的类型是图片类型还是非图片类型 | 17.1 | 17.13 |  |  |  | 徐超
| 删除 | 删除系统参数 | 17.1 | 17.13 |  |  |  | 徐超
系统参数—商家端 | 分页查询 |  | 17.1 | 17.13 |  |  |  | 徐超
| 列表 | 商家端系统列表展示，展示参数，参数中文描述，参数值，创建时间等 | 17.1 | 17.13 | 商家端系统参数的描述 |  |  | 徐超
| 编辑 | 编辑，app类型是顾客端还是商家端，以及参数英文描述，以及参数中文描述，还要选择参数的类型是图片类型还是非图片类型 | 17.1 | 17.13 |  |  |  | 徐超
| 删除 | 删除，删除系统参数 | 17.1 | 17.13 |  |  |  | 徐超
系统参数—编辑系统参数 | 编辑系统参数 | 编辑，app类型是顾客端还是商家端，以及参数英文描述，以及参数中文描述，还要选择参数的类型是图片类型还是非图片类型 | 17.1 | 17.13 |  |  |  | 徐超
统计分析-商家统计分析 | 商家统计分析统计表展示 | 展示的是不同的行业类型的商家的入驻数量的统计 | 3.1 | 17.14 | 不同条件下的商户入驻情况统计 |  |  | 徐超
| 查询 | 按区域，行业，入住状态，工行卡支付开通状态，时间进行查询 | 3.1 | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析-商户订单统计 | 分页查询 |  | 10.5 | 17.14 | 商户订单的统计 |  |  | 徐超
| 列表 | 商户订单列表展示，展示的是每个商户的成交金额，实际支付金额，用券金额…以及成交笔数，使用优惠券张数，人气，回头客，以及客单价 | 10.5 | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 按条件查询 | 按支付时间，区域，类型，商家名称查询 | 10.5 | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 导出功能 | 导出excel | 10.5 | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析-按日订单成交统计 | 列表 | 订单成交统计列表展示，展示的是具体日期对应的当日成交金额，当日成交笔数…累计取消金额，累计取消笔数 |  | 17.14 | 每日成交订单的统计 |  |  | 徐超
| 查询 | 按开始时间结束时间查询 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析-会员卡统计分析 | 列表 | 会员卡统计列表，展示的是商家数量，会员数量，会员积分，增长数量，增长率，累计消费金额，消费次数 | 3.1 | 17.14 | 会员卡的统计 |  |  | 徐超
| 查询 | 按发卡时间，城市，商户类型，会员卡类型，会员性别查询 | 3.1 | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析—商户优惠券统计 | 分页查询 |  | 3.1 | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 列表 | 商户优惠券统计列表，展示的是商户数量，发放数量，领用量，使用量，男使用量，女使用量，未知性别使用量，整体转换率，以及具体商户的优惠券发放数量，以及使用数量 | 8.2 | 17.14 | 商户优惠券统计 |  |  | 徐超
| 导出功能 | 导出excel，导出优惠券统计列表 | 8.2 | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 查询 | 按城市，商家名称，券使用时间，商户类型，优惠券类型查询 | 8.2 | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析—活动统计分析 | 活动人气统计 | 柱状图，统计男，女参加活动的比例 |  | 17.14 | 活动统计 |  |  | 徐超
| 活动消费统计 | 饼状图，统计不同区域消费的占比 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 活动效果统计 | 饼状图，以及活动效果的统计 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析—红包统计分析 | 分页查询 |  | 8.7 18.2 | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 列表 | 红包统计列表展示，展示的是商户名称，以及红包名字，红包总额，发放个数，红包区间，领用总额，领用个数 | 8.7 | 17.14 | 红包统计 |  |  | 徐超
| 按条件查询 | 按时间，城市，商户类型，最小面值，最大面值条件查询 | 8.7 | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析-用户统计分析 | 用户性别统计 | 柱状图展示，按男女统计用户数量 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
|  | 按时间条件查询 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 用户区域统计 | 用户低于统计图展示，按区域统计注册总人数，以及注册并绑卡的总人数 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
|  | 按时间条件查询 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 用户注册统计 | 用户注册统计图展示，分时或按日或按月统计注册人数 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
|  | 分时或按日或按月查询 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 用户绑卡统计 | 按时间查询 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
|  | 用户绑定统计图展示，按时间统计绑卡人数，以及解绑人数 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
|  | 用户绑定统计列表展示 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析-用户消费统计 | 按条件查询 | 按时间查询 |  | 17.14 | 用户消费统计 |  |  | 徐超
| 用户消费金额统计饼状图展示 | 统计用户消费金额的占比 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 用户消费次数统计饼状图展示 | 统计用户消费次数的占比 |  | 17.14 |  |  |  | 徐超
统计分析-惠圈下载记录 | 列表 | 惠圈下载记录列表展示，展示城市，商户，活动编码，操作系统，以及对应的下载次数 | 18.1 | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 查询 | 按活动编码，城市，商户，操作系统等条件查询 | 18.1 | 17.14 |  |  |  | 徐超
| 分页查询 |  | 18.1 | 17.14 |  |  |  | 徐超
二维码生成-生成下载惠圈二维码 | 按条件生成 | 选择城市，活动编码，商户，生成二维码 | 18.1 | 17.15 | 不同活动编码对应的惠圈app的下载记录次数统计 |  |  | 徐超
| 商户操作 | 选择所有商户操作 | 18.1 | 17.15 |  |  |  | 徐超
|  | 清空商户操作 | 18.1 | 17.15 |  |  |  | 徐超
商家资金清算-文件列表 | 查询 | 按清算日期，地区，是否处理状态查询 | 16.6 | 17.16 |  |  |  | 徐超
| 列表 | 商户清算文件列表展示，展示的是按地区，清算文件，清算结果文件，是否处理 | 16.6 | 17.16 | 清算文件的统计 |  |  | 徐超
| 查看 | 查看处理结果展示 | 16.5 | 17.16 |  |  |  | 徐超
|  |  |  | 17.16 |  |  |  | 徐超
商家资金清算-生成请求文件 | 查询 | 按交易日期，地区展示 | 16.5 | 17.16 |  |  |  | 徐超
| 列表 | 请求文件列表展示，展示的是商户名称，清算流水号，入账账户，入账账户户名，划款金额，支付时间以及申请退款时间，类型 | 16.5 | 17.16 |  |  |  | 徐超
| 分页查询 |  | 16.5 | 17.16 |  |  |  | 徐超
投诉反馈-商家反馈 | 列表 | 商家反馈列表展示，展示的是时间，商家名称，内容，商家联系方式， | 13.2 | 17.8 | 商家给平台反馈的内容 |  |  | 徐超
| 查看 | 查看反馈，查看商家向平台的反馈 | 13.2 | 17.8 | 平台查看商家反馈 |  |  | 徐超
| 回复 | 回复反馈，回复商家的反馈 | 13.2 | 17.8 | 平台回复商家反馈 |  |  | 徐超
投诉反馈-用户反馈 | 列表 | 用户反馈列表展示，展示的是时间，用户昵称，内容，手机号码，纠错部位，纠错图片，纠错商户 | 13.2 | 17.8 | 用户给平台反馈的内容 |  |  | 徐超
| 查看 | 查看反馈，查看用户向平台的反馈 | 13.2 | 17.8 | 平台查看用户反馈 |  |  | 徐超
| 回复 | 回复反馈 | 13.2 | 17.8 | 平台回复用户反馈 |  |  | 徐超